## Mapping_TongQuan
BẢNG MAPPING ĐỐI CHIẾU 3 CỘT: MÃ BUG REPORT - MÃ JIRA - MÃ TESTCASE
Dự án: Coffee Shop POS ¦ Hệ thống Jira: Bug_CoffeeShopPOS (CF) ¦ Nhóm 15
STT | Mã Bug Report (Word Report) | Mã Jira (Project CF) | Mã TestCase (Excel Sheet) | Tên kịch bản kiểm thử (Test Case Name) | Phân hệ / Module | Người kiểm thử (Tester) | Trạng thái Jira | Ghi chú đối soát kỹ thuật
1 | BC_01 | CF-4 | TC_BC_004 | Khoảng thời gian không hợp lệ (Ngoại lệ) | Quản lý Báo cáo | Hoàng Thanh Tú | Done | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-4, Bug Report BC_01 và Test Case TC_BC_004.
2 | DN_02 (Word) / BC_02 | CF-5 | TC_BC_005 | Kiểm tra phân quyền xem báo cáo đối với nhân viên | Quản lý Báo cáo & Phân quyền | Hoàng Thanh Tú | Closed | ⚠️ Điểm lệch: Trên Jira CF-5 gắn với TC_BC_005 (Tú tạo, testcase fail trong Excel). Trong Word Table 49 lại ghi mã Bug là DN_02 (Đăng ký tự cấp quyền Admin do Quân tạo).
3 | ĐH_01 | CF-6 | TC_DH_007 | Hủy đơn hàng đã thanh toán (Ngoại lệ) | Quản lý Đơn hàng | Phạm Thị Vân Ánh | To Do | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-6, Bug Report ĐH_01 và Test Case TC_DH_007.
4 | PAY_01 | CF-7 | TC_PAY_01 | Kiểm tra tạm tính cho một món đồ uống cơ bản | Tạo đơn & Thanh toán | Nguyễn Nhật Huy | In Progress | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-7, Bug Report PAY_01 và Test Case TC_PAY_01.
5 | PAY_03 | CF-8 | TC_PAY_03 | Áp dụng chính sách giảm giá thành viên 10% | Tạo đơn & Thanh toán | Nguyễn Nhật Huy | Ready for Retest | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-8, Bug Report PAY_03 và Test Case TC_PAY_03.
6 | PAY_07 | CF-9 | TC_PAY_07 | Kiểm tra phương thức thanh toán mặc định tại Checkout | Thanh toán đơn hàng | Nguyễn Nhật Huy | In Progress | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-9, Bug Report PAY_07 và Test Case TC_PAY_07.
7 | MK_01 | CF-10 | TC_MK_01 (TC_MK_001) | Đổi mật khẩu tài khoản và vô hiệu hóa mật khẩu cũ | Quản lý Tài khoản | Ô Duy Hoàng Thiện | In Progress | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-10, Bug Report MK_01 và Test Case TC_MK_01 (TC_MK_001).
8 | PAY_18 | CF-11 | TC_PAY_18 | Hóa đơn thanh toán phản ánh đầy đủ thông tin giảm giá | Xem/in/lưu Hóa đơn | Nguyễn Nhật Huy | In Progress | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-11, Bug Report PAY_18 và Test Case TC_PAY_18.
9 | NV_02 | CF-12 | TC_NV_02 (TC_NV_002) | Không cho phép quản trị viên tạo nhân viên trùng tên đăng nhập | Quản lý Nhân viên | Ô Duy Hoàng Thiện | In Progress | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-12, Bug Report NV_02 và Test Case TC_NV_02 (TC_NV_002).
10 | BH_06 | CF-13 | TC_BH_06 (TC_BH_006) | Xóa mã giảm giá đã áp dụng khỏi đơn hàng | Quản lý Bán hàng | Ô Duy Hoàng Thiện | In Review | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-13, Bug Report BH_06 và Test Case TC_BH_06 (TC_BH_006).
11 | BH_016 | CF-14 | TC_BH_16 (TC_BH_016) | Gộp số lượng khi thêm lại cùng một món đồ uống và cấu hình | Quản lý Bán hàng | Ô Duy Hoàng Thiện | In Review | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-14, Bug Report BH_016 và Test Case TC_BH_16 (TC_BH_016).
12 | PC_01 | CF-15 | TC_PC_09 (TC_PC_009) | Kiểm thử phân quyền: Thu ngân truy cập trái phép trang Báo Cáo & Quản Trị | Phân quyền người dùng | Trần Hoàng Phúc Quân | Reopened | ⚠️ Điểm lệch mã: Jira đặt tiêu đề là [TC_PC_01], nhưng sheet Test Case gốc trong Excel là TC_PC_09 (mã đầy đủ TC_PC_009). Mã PC_01 là mã Bug Report.
13 | PC_02 | CF-16 | TC_PC_20 (TC_PC_020) | Chuyển trạng thái đơn sang COMPLETED: Thiếu nút 'Đã giao khách' trên màn hình Bếp | Phân quyền & Màn hình Bếp KDS | Trần Hoàng Phúc Quân | To Do | Khớp hoàn toàn giữa Jira CF-16, Bug Report PC_02 và Test Case TC_PC_20 (TC_PC_020).

## Chi_Tiet_13_TestCase
BẢNG ĐẶC TẢ CHI TIẾT 13 TEST CASES CỦA 13 BUGS TRÊN JIRA
Bao gồm đầy đủ Tiền điều kiện, Dữ liệu thử, Các bước thực hiện, Kết quả mong đợi và Kết quả thực tế
STT | Mã Bug Report | Mã Jira | Mã TestCase | Tên kịch bản kiểm thử | Người phụ trách | Tiền điều kiện (Prerequisites) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Bước # | Chi tiết bước thực hiện | Kết quả mong đợi (Expected Results) | Kết quả thực tế (Actual Results / BUG) | Kết quả Test
1 | BC_01 | CF-4 | TC_BC_004 | Khoảng thời gian không hợp lệ (Ngoại lệ) | Hoàng Thanh Tú | Đang mở Tab Báo Cáo của hệ thống POS. | Ngày bắt đầu: 01/07/2026; Ngày kết thúc: 15/06/2026 (Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc). | 1 | Nhập ngày bắt đầu là 01/07/2026, ngày kết thúc là 15/06/2026. | Hiển thị ngày bắt đầu là 01/07/2026, ngày kết thúc là 15/06/2026. | Hiển thị đúng ngày đã chọn. | Pass
1 | BC_01 | CF-4 | TC_BC_004 | Khoảng thời gian không hợp lệ (Ngoại lệ) | Hoàng Thanh Tú | Đang mở Tab Báo Cáo của hệ thống POS. | Ngày bắt đầu: 01/07/2026; Ngày kết thúc: 15/06/2026 (Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc). | 2 | Nhấn nút 'Xuất báo cáo'. | Hệ thống chặn xuất file và hiển thị thông báo lỗi: 'Ngày bắt đầu không được lớn hơn ngày kết thúc'. | Hệ thống vẫn tự động tải về tệp tin CSV chứa dữ liệu báo cáo sai lệch. | Fail
2 | DN_02 (Word) / BC_02 | CF-5 | TC_BC_005 | Kiểm tra phân quyền xem báo cáo đối với nhân viên | Hoàng Thanh Tú | Tài khoản nhân viên Thu ngân (cashier01) đã được kích hoạt. | Tài khoản: cashier01; Vai trò: CASHIER. | 1 | Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Thu ngân (cashier01). | Đăng nhập thành công với vai trò Thu ngân. | Đăng nhập thành công với role thu ngân. | Pass
2 | DN_02 (Word) / BC_02 | CF-5 | TC_BC_005 | Kiểm tra phân quyền xem báo cáo đối với nhân viên | Hoàng Thanh Tú | Tài khoản nhân viên Thu ngân (cashier01) đã được kích hoạt. | Tài khoản: cashier01; Vai trò: CASHIER. | 2 | Cố gắng truy cập vào chức năng Báo cáo & Quản trị. | Hệ thống chặn truy cập, thông báo chức năng chỉ dành riêng cho Quản trị viên (ADMIN). | Hệ thống cho phép Thu ngân truy cập tự do vào trang Báo cáo & Quản trị. | Fail
3 | ĐH_01 | CF-6 | TC_DH_007 | Hủy đơn hàng đã thanh toán (Ngoại lệ) | Phạm Thị Vân Ánh | Đơn hàng đã thanh toán thành công (trạng thái PAID). | Đơn hàng ở trạng thái PAID. | 1 | Chọn tab Đơn hàng trên giao diện quản lý. | Hiển thị danh sách các đơn hàng hiện có trong hệ thống. | Hiển thị tab đơn hàng với danh sách các đơn hàng. | Pass
3 | ĐH_01 | CF-6 | TC_DH_007 | Hủy đơn hàng đã thanh toán (Ngoại lệ) | Phạm Thị Vân Ánh | Đơn hàng đã thanh toán thành công (trạng thái PAID). | Đơn hàng ở trạng thái PAID. | 2 | Nhấn nút 'Hủy đơn' đối với một đơn hàng đang ở trạng thái PAID. | Hiển thị thông báo chặn: 'Bạn không thể huỷ đơn hàng này vì đã thanh toán'. | Hệ thống vẫn hiển thị hộp thoại xác nhận 'Bạn có chắc chắn muốn hủy đơn hàng' với 2 nút Hủy và OK. | Fail
4 | PAY_01 | CF-7 | TC_PAY_01 | Kiểm tra tạm tính cho một món đồ uống cơ bản | Nguyễn Nhật Huy | Giao diện thu ngân POS đang mở, giỏ hàng trống. | 1 ly Cà phê sữa size M, đơn giá chuẩn 30.000 ₫. | 1 | Nhấp chọn món 'Cà phê sữa' trong danh mục thực đơn. | Món Cà phê sữa được đưa vào giỏ hàng. | Món được thêm vào giỏ hàng đúng như mong đợi. | Pass
4 | PAY_01 | CF-7 | TC_PAY_01 | Kiểm tra tạm tính cho một món đồ uống cơ bản | Nguyễn Nhật Huy | Giao diện thu ngân POS đang mở, giỏ hàng trống. | 1 ly Cà phê sữa size M, đơn giá chuẩn 30.000 ₫. | 2 | Quan sát giá trị Tạm tính hiển thị trên thanh toán giỏ hàng. | Tạm tính phải hiển thị chính xác là 30.000 ₫. | Tạm tính hiển thị là 31.000 ₫ (bị tính dư 1.000 ₫). | Fail
4 | PAY_01 | CF-7 | TC_PAY_01 | Kiểm tra tạm tính cho một món đồ uống cơ bản | Nguyễn Nhật Huy | Giao diện thu ngân POS đang mở, giỏ hàng trống. | 1 ly Cà phê sữa size M, đơn giá chuẩn 30.000 ₫. | 3 | Kiểm tra tổng tiền thanh toán cuối cùng của đơn hàng. | Tổng thanh toán khớp với giá trị niêm yết 30.000 ₫. | Hiển thị đúng tổng thanh toán. | Pass
5 | PAY_03 | CF-8 | TC_PAY_03 | Áp dụng chính sách giảm giá thành viên 10% | Nguyễn Nhật Huy | Đơn hàng có 1 ly Cà phê sữa 30.000 ₫ trong giỏ hàng. | Mã giảm giá thành viên PERCENT_10 (giảm 10%). | 1 | Chọn chính sách giảm giá thành viên 10% (PERCENT_10). | Mức giảm giá hiển thị chính xác là 3.000 ₫ (10% của 30.000 ₫). | Mức giảm giá thực tế chỉ trừ 1.500 ₫ (tương đương 5%). | Fail
5 | PAY_03 | CF-8 | TC_PAY_03 | Áp dụng chính sách giảm giá thành viên 10% | Nguyễn Nhật Huy | Đơn hàng có 1 ly Cà phê sữa 30.000 ₫ trong giỏ hàng. | Mã giảm giá thành viên PERCENT_10 (giảm 10%). | 2 | Kiểm tra tổng tiền thanh toán sau giảm giá. | Tổng thanh toán phải là 27.000 ₫ (30.000 - 3.000). | Tổng thanh toán bị lệch thành 28.500 ₫ do giảm thiếu. | Fail
6 | PAY_07 | CF-9 | TC_PAY_07 | Kiểm tra phương thức thanh toán mặc định tại Checkout | Nguyễn Nhật Huy | Đơn hàng đã chọn xong món, sẵn sàng thanh toán. | Đơn hàng trị giá 30.000 ₫. | 1 | Nhấn nút 'Thanh Toán Đơn Hàng' tại quầy POS. | Hộp thoại (Modal) Checkout thanh toán hiển thị. | Modal checkout hiển thị đúng như mong đợi. | Pass
6 | PAY_07 | CF-9 | TC_PAY_07 | Kiểm tra phương thức thanh toán mặc định tại Checkout | Nguyễn Nhật Huy | Đơn hàng đã chọn xong món, sẵn sàng thanh toán. | Đơn hàng trị giá 30.000 ₫. | 2 | Quan sát phương thức thanh toán đang được chọn mặc định. | Phương thức 'Tiền mặt' phải được hệ thống tích chọn mặc định. | Hệ thống tự động kích hoạt 'Thanh toán VNPay QR' thay vì Tiền mặt. | Fail
7 | MK_01 | CF-10 | TC_MK_01 (TC_MK_001) | Đổi mật khẩu tài khoản và vô hiệu hóa mật khẩu cũ | Ô Duy Hoàng Thiện | Tài khoản cashier01 đang có mật khẩu hiện tại là 123. | Mật khẩu cũ: 123; Mật khẩu mới: Thien456!. | 1 | Đăng nhập cashier01 và mở chức năng 'Đổi mật khẩu' cá nhân. | Hiển thị form thay đổi mật khẩu tài khoản. | Hiển thị hộp đổi mật khẩu cá nhân thành công. | Pass
7 | MK_01 | CF-10 | TC_MK_01 (TC_MK_001) | Đổi mật khẩu tài khoản và vô hiệu hóa mật khẩu cũ | Ô Duy Hoàng Thiện | Tài khoản cashier01 đang có mật khẩu hiện tại là 123. | Mật khẩu cũ: 123; Mật khẩu mới: Thien456!. | 2 | Nhập mật khẩu cũ 123, mật khẩu mới Thien456! và xác nhận lưu. | Hệ thống lưu mật khẩu mới và hiển thị thông báo thành công. | Thông báo đổi mật khẩu thành công. | Pass
7 | MK_01 | CF-10 | TC_MK_01 (TC_MK_001) | Đổi mật khẩu tài khoản và vô hiệu hóa mật khẩu cũ | Ô Duy Hoàng Thiện | Tài khoản cashier01 đang có mật khẩu hiện tại là 123. | Mật khẩu cũ: 123; Mật khẩu mới: Thien456!. | 3 | Đăng xuất, sau đó thử đăng nhập lại bằng mật khẩu cũ 123. | Hệ thống từ chối đăng nhập và báo mật khẩu cũ không đúng. | Ứng dụng vẫn cho phép đăng nhập thành công vào POS bằng mật khẩu cũ 123. | Fail
8 | PAY_18 | CF-11 | TC_PAY_18 | Hóa đơn thanh toán phản ánh đầy đủ thông tin giảm giá | Nguyễn Nhật Huy | Đơn hàng 30.000 ₫ đã áp dụng mã giảm giá 3.000 ₫. | Đơn hàng đã thanh toán 27.000 ₫ với voucher giảm 3.000 ₫. | 1 | Chọn áp dụng giảm giá 10% trên đơn hàng 30.000 ₫. | Mức giảm giá hiển thị là -3.000 ₫. | Hiển thị mức giảm giá đúng. | Pass
8 | PAY_18 | CF-11 | TC_PAY_18 | Hóa đơn thanh toán phản ánh đầy đủ thông tin giảm giá | Nguyễn Nhật Huy | Đơn hàng 30.000 ₫ đã áp dụng mã giảm giá 3.000 ₫. | Đơn hàng đã thanh toán 27.000 ₫ với voucher giảm 3.000 ₫. | 2 | Thực hiện thanh toán thành công đơn hàng. | Tổng tiền thanh toán ghi nhận 27.000 ₫. | Tổng cộng 27.000 ₫ như mong đợi. | Pass
8 | PAY_18 | CF-11 | TC_PAY_18 | Hóa đơn thanh toán phản ánh đầy đủ thông tin giảm giá | Nguyễn Nhật Huy | Đơn hàng 30.000 ₫ đã áp dụng mã giảm giá 3.000 ₫. | Đơn hàng đã thanh toán 27.000 ₫ với voucher giảm 3.000 ₫. | 3 | Kiểm tra nội dung chi tiết trên Hóa đơn thanh toán (Receipt/E-Receipt). | Hóa đơn phải có dòng hiển thị chi tiết mã voucher và số tiền giảm: -3.000 ₫. | Hóa đơn thanh toán hoàn toàn không hiển thị dòng giảm giá voucher. | Fail
9 | NV_02 | CF-12 | TC_NV_02 (TC_NV_002) | Không cho phép quản trị viên tạo nhân viên trùng tên đăng nhập | Ô Duy Hoàng Thiện | Hệ thống đã tồn tại tài khoản nhân viên cashier01. | Tên đăng nhập mới cần tạo: cashier01. | 1 | Đăng nhập tài khoản admin, mở tab 'Nhân Viên'. | Hiển thị danh sách nhân viên hiện có tài khoản cashier01. | Danh sách hiển thị đúng tài khoản cashier01. | Pass
9 | NV_02 | CF-12 | TC_NV_02 (TC_NV_002) | Không cho phép quản trị viên tạo nhân viên trùng tên đăng nhập | Ô Duy Hoàng Thiện | Hệ thống đã tồn tại tài khoản nhân viên cashier01. | Tên đăng nhập mới cần tạo: cashier01. | 2 | Thực hiện thêm nhân viên mới với tên đăng nhập cashier01. | Hệ thống chặn tạo mới và báo lỗi: 'Tên đăng nhập đã tồn tại'. | Hệ thống vẫn tiếp nhận và tạo thành công tài khoản mới. | Pass
9 | NV_02 | CF-12 | TC_NV_02 (TC_NV_002) | Không cho phép quản trị viên tạo nhân viên trùng tên đăng nhập | Ô Duy Hoàng Thiện | Hệ thống đã tồn tại tài khoản nhân viên cashier01. | Tên đăng nhập mới cần tạo: cashier01. | 3 | Kiểm tra lại danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống. | Chỉ duy nhất 1 tài khoản cashier01 tồn tại. | Danh sách ghi nhận 2 tài khoản cùng mang tên đăng nhập cashier01. | Fail
10 | BH_06 | CF-13 | TC_BH_06 (TC_BH_006) | Xóa mã giảm giá đã áp dụng khỏi đơn hàng | Ô Duy Hoàng Thiện | Đang ở màn hình bán hàng POS, giỏ hàng có 1 Cà phê sữa 30.000 ₫. | Mã voucher CHAOBAN (giảm 15.000 ₫). | 1 | Đăng nhập tài khoản cashier01 và mở quầy bán hàng. | Giao diện bán hàng sẵn sàng. | Đăng nhập và mở màn hình POS thành công. | Pass
10 | BH_06 | CF-13 | TC_BH_06 (TC_BH_006) | Xóa mã giảm giá đã áp dụng khỏi đơn hàng | Ô Duy Hoàng Thiện | Đang ở màn hình bán hàng POS, giỏ hàng có 1 Cà phê sữa 30.000 ₫. | Mã voucher CHAOBAN (giảm 15.000 ₫). | 2 | Thêm Cà phê sữa, nhập mã CHAOBAN và nhấn 'Áp Dụng'. | Tạm tính 30.000 ₫, giảm 15.000 ₫, tổng tiền còn 15.000 ₫. | Áp dụng mã giảm giá thành công, tổng còn 15.000 ₫. | Pass
10 | BH_06 | CF-13 | TC_BH_06 (TC_BH_006) | Xóa mã giảm giá đã áp dụng khỏi đơn hàng | Ô Duy Hoàng Thiện | Đang ở màn hình bán hàng POS, giỏ hàng có 1 Cà phê sữa 30.000 ₫. | Mã voucher CHAOBAN (giảm 15.000 ₫). | 3 | Xóa trắng ô nhập mã voucher rồi nhấn nút 'Áp Dụng' để hủy mã. | Thông báo đã xóa mã; mức giảm trở về 0 ₫; tổng tiền khôi phục về 30.000 ₫. | Hệ thống báo đã xóa mã nhưng mức giảm vẫn giữ nguyên 15.000 ₫, tổng tiền vẫn là 15.000 ₫. | Fail
11 | BH_016 | CF-14 | TC_BH_16 (TC_BH_016) | Gộp số lượng khi thêm lại cùng một món đồ uống và cấu hình | Ô Duy Hoàng Thiện | Giao diện thu ngân POS đang mở. | Món Cà phê sữa size M, giá 30.000 ₫. | 1 | Đăng nhập tài khoản cashier01 và mở giao diện quầy bán hàng. | Giao diện bán hàng hiển thị sẵn sàng. | Đăng nhập và hiển thị đúng như mong đợi. | Pass
11 | BH_016 | CF-14 | TC_BH_16 (TC_BH_016) | Gộp số lượng khi thêm lại cùng một món đồ uống và cấu hình | Ô Duy Hoàng Thiện | Giao diện thu ngân POS đang mở. | Món Cà phê sữa size M, giá 30.000 ₫. | 2 | Chọn Cà phê sữa size M thêm vào giỏ; sau đó tiếp tục nhấn thêm Cà phê sữa size M lần thứ hai với cùng cấu hình. | Giỏ hàng chỉ có 1 dòng duy nhất 'Cà phê sữa size M' với Số lượng = 2, tổng tiền 60.000 ₫. | Giỏ hàng bị tách thành 2 dòng riêng biệt, mỗi dòng số lượng 1 thay vì cộng dồn số lượng thành 2. | Fail
12 | PC_01 | CF-15 | TC_PC_09 (TC_PC_009) | Kiểm thử phân quyền: Thu ngân truy cập trái phép trang Báo Cáo & Quản Trị | Trần Hoàng Phúc Quân | Đăng nhập bằng tài khoản Thu ngân cashier01 / 123. | Tài khoản: cashier01 (Vai trò CASHIER); Tab: 'Báo Cáo & Quản Trị'. | 1 | Quan sát thanh điều hướng (Navbar) khi đăng nhập tài khoản Thu ngân. | Tab 'Báo Cáo & Quản Trị' phải bị ẩn hoàn toàn hoặc vô hiệu hóa đối với Thu ngân. | Cả 3 tab Thu Ngân, Bếp, Quản Trị đều hiển thị công khai trên thanh Navbar. | Fail
12 | PC_01 | CF-15 | TC_PC_09 (TC_PC_009) | Kiểm thử phân quyền: Thu ngân truy cập trái phép trang Báo Cáo & Quản Trị | Trần Hoàng Phúc Quân | Đăng nhập bằng tài khoản Thu ngân cashier01 / 123. | Tài khoản: cashier01 (Vai trò CASHIER); Tab: 'Báo Cáo & Quản Trị'. | 2 | Thu ngân bấm nhấp chuột vào tab 'Báo Cáo & Quản Trị'. | Hệ thống phải chặn truy cập và hiển thị cảnh báo: 'Bạn không có quyền truy cập!'. | Thu ngân vào thẳng trang Quản trị, xem đầy đủ doanh thu tài chính và có thể sửa/xóa tài khoản Admin. | Fail
13 | PC_02 | CF-16 | TC_PC_20 (TC_PC_020) | Chuyển trạng thái đơn sang COMPLETED: Thiếu nút 'Đã giao khách' trên màn hình Bếp | Trần Hoàng Phúc Quân | Đơn hàng #125 đang ở trạng thái READY tại cột 'Đã xong / Sẵn sàng phục vụ'. | Đơn hàng #125; Màn hình Bếp Kitchen KDS. | 1 | Barista mở cột 'Đã xong / Sẵn sàng phục vụ' trên màn hình bếp KDS. | Thẻ đơn hàng phải có nút bấm 'Đã giao khách' hoặc 'Hoàn tất đơn' để chuyển sang COMPLETED. | Thẻ đơn chỉ hiển thị dòng chữ tĩnh 'Đã sẵn sàng phục vụ', hoàn toàn không có nút thao tác hoàn tất. | Fail
13 | PC_02 | CF-16 | TC_PC_20 (TC_PC_020) | Chuyển trạng thái đơn sang COMPLETED: Thiếu nút 'Đã giao khách' trên màn hình Bếp | Trần Hoàng Phúc Quân | Đơn hàng #125 đang ở trạng thái READY tại cột 'Đã xong / Sẵn sàng phục vụ'. | Đơn hàng #125; Màn hình Bếp Kitchen KDS. | 2 | Cố gắng tương tác kéo thả hoặc bấm nút để hoàn tất và dọn sạch đơn #125 khỏi màn hình bếp. | Đơn hàng được dọn sạch khỏi danh sách hàng chờ bếp sau khi giao khách. | Đơn hàng #125 bị kẹt lại vĩnh viễn ở màn hình Bếp, không có cách nào dọn dẹp hàng chờ. | Fail